## 封面
《XXX项目总体计划书》
中车信息技术有限公司
关于模板
名称： |  | 项目总体计划模板
使用目的： |  | 为研发项目制定项目总体的计划
适用范围： |  | 所有部署项目管理体系的研发项目，在项目计划阶段使用，并保持更新。
使用方法： |  | 依次填写每个工作表。每个工作表里固化为斜体的内容为可以参考的最佳实践。作者据此，并根据自己项目的实际情况进行填写。
修订历史
版本 | 日期 | 更改原因、内容、位置（页/段落/章节号）等简述 | 作者 | 审核人 | 批准人
0.1 | 2020-07-01 | 初始版本 | 张一楠 | EPG
1.0 | 2020-07-20 | 修订 | 张一楠 | EPG
1.1 | 2020-09-29 | 试运行修改： 1、项目计划中人员技能要求做成模板 2、培训计划中加培训内容 3、项目计划中评审计划：项目评审计划中至少有一次审查类的评审活动，去掉 | 张一楠 | EPG
2.0 | 2021-04-07 | 1、将项目总成本修改为项目研发成本，并给出计算公式 2、去掉软硬件资源 3、将里程碑计划改为交付计划 4、增加集成环境及策略、功能/集成/性能测试环境、方法 5、修改DOD标准 6.《项目集成计划》去掉，集成的策略、方法和环境等合并到《项目总体计划书》 7.去掉《系统测试计划》，测试环境、方法及工具等合并到《项目总体计划书》 | 白丽霞 | EPG
3.0 | 2023/8/2 | 1、DoD版本发布通过标准增加统一验收测试相关内容、单元测试调整为20%等 | 任艳 | EPG

## 1项目概述
《XXX项目总体计划书》
项目名称
项目经理
项目目标
项目简述
迭代周期
迭代次数
合同范围描述
项目开始日期
项目结束日期
项目研发成本
补充说明
术语与缩略语
序号 | 名称 | 描述
1
2
3
4
Note on A11: =项目人天（包括产品、开发、测试）*人天成本

## 2项目组织结构
项目组织结构
角色 | 公司对应岗位 | 主要职责 | 人员 | 联系方式
产品/项目经理 | 产品经理 项目经理 | 1) 提取、分析客户需求 2) 将客户需求转换为软件需求 3) 建立客户需求并初估工时 4) 制定产品版本计划或项目总体计划（即项目开发和管理总体计划），确定阶段目标、迭代次数及长度 5) 定义过程裁剪 6) 对迭代计划会上需求进行讲解 7) 在迭代计划会上对可能的风险和机会进行识别 8) 评判迭代周期内产生的最终产品是否符合要求 9) 更新产品版本计划或项目总体计划（即项目开发和管理总体计划） 10) 管理来自客户现场和其它部门的需求变更 11) 维护和更新需求跟踪矩阵 12) 批准产品/项目交付 13) 在决策分析活动中协助建立评价准则，选择评价方法 14) 批准基线的建立和发布 15) 编写用户手册 16) 组织产品/项目里程碑评审会议等
开发人员 | 开发主管 开发人员 | 1) 拆分故事并集体估算故事点、任务工作量 2) 在迭代计划会上对可能的风险和机会进行识别 3) 参与每日站立会议并发言汇报自己工作 4) 主持每日站立会议，更新燃尽图 5) 参与评审包括软件需求、架构设计、概要设计、详细设计、数据库设计、测试用例、代码评审等、完成迭代周期的开发任务，并进行自测和集成 6) 参加迭代评审会，演示自己在本次迭代周期内完成的功能 7) 参加迭代回顾会，回顾迭代周期内的问题 8) 参加产品/项目里程碑评审会议等
设计人员 | 开发主管 开发人员 产品经理 | 1)进行架构设计、概要设计、数据库设计、详细设计、接口设计等 2）参与评审包括软件需求、架构设计、概要设计、详细设计、数据库设计、测试用例等
测试人员 | 测试人员 | 1) 在迭代计划会上对可能的风险和机会进行识别 2) 计划初期制定系统测试计划 3) 迭代周期内根据经过评审的软件需求编写测试用例 4) 参与每日站立会议并发言汇报自己工作 5) 参与评审包括软件需求、架构设计、概要设计、数据库设计等、完成迭代周期的测试任务 6) 参加迭代回顾会，回顾迭代周期内的问题 7) 参加迭代评审会，演示本次迭代周期内完成的功能 8) 迭代周期执行系统测试并输出测试报告 9) 参与编写用户手册 10) 参加产品/项目里程碑评审会议等
PPQA | PPQA | 1) 负责制订和维护《质量保证计划》 2) 执行过程和过程产出物的审计 3) 识别和记录存在的不符合项，并跟踪问题直到关闭 4) 编制《PPQA阶段报告》报告给Team、产品/项目经理、中高层领导 5) 培训并指导流程体系 6) 组织迭代中各类会议并形成评审,回顾会议记录 7) 屏蔽外界的干扰，指导产品/项目组按照流程规范来进行日常工作 8) 在迭代评审回顾会上协助产品/项目经理进行问题的总结、风险和机会状态的更新 9) 参加产品/项目里程碑评审会议等
配置管理员 | 开发人员之一 | 1) 负责制定《配置管理计划》 2) 建立并维护项目的配置管理系统 3) 建立并发布基线 4) 执行安装包的制作 5) 发布版本 6) 制定并发布配置状态报告 7) 执行配置审计 8) 参加产品/项目里程碑评审会议等
中高层领导 | 部门经理 分管领导 | 1) 参与产品/项目计划评审 2) 参与决策过程 3) 审批《里程碑报告》 4) 提供过程支持 5) 审批重大变更等

## 3资源及培训计划
人力资源计划
序号 | 资源职位 | 资源姓名 | 数量 | 资源用途 | 是否关键 | 最晚到位时间 | 最晚释放时间 | 投入百分比 | 技能要求 | 是否达到 技能要求
1 | 产品经理 项目经理 | XXX | 1 | 产品规划、需求开发 | 是 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 80%投入 | 项目管理 需求分析能力 | 是
2 | 开发主管 | [7 empty] | 团队管理能力 软件设计能力 研发能力
3 | 开发工程师 | [7 empty] | 详细设计能力 研发能力
4 | 测试工程师 | [7 empty] | 功能测试能力 一定的数据库操作能力 自动化测试能力
5 | PPQA | [7 empty] | 熟悉公司质量体系流程 沟通能力
6 | 配置管理员 | [7 empty] | 熟悉配置管理工具 熟悉配置管理流程
项目培训计划
序号 | 技能要求 | 技能差距 | 培训时间 | 培训方式 | 培训内容 | 培训对象 | 人数 | 用时/次数 | 费用预算
1 | 测试准备(业务控制、测试方法、环境搭建相关) | 有一定差距 | 2020-08-21 | 内部培训 | 业务控制、测试方法、 | 本项目组成员 | 1 | 2h/一次
2
3
4

## 4项目外部干系人
项目外部干系人
干系人角色 | 干系人在所在 公司的职务 | 干系人姓名 | 涉及的职责、活动 | 联系方式 | 沟通机制和频次
列出需要联系、汇报的外部组织的领导和接口人相关沟通管理信息
列出内部组织内项目经理需要汇报以及获得支持的高层领导
Note on H2: qzeng: 如： 1. 每日/周邮件 2. 日/周/月/里程碑会 3. 每日/每周/月电话会议 4. 事件驱动 5. 及时沟通工具，随意沟通

## 5评审计划
评审计划
序号 | 工作产品名称 | 评审提起时间 | 评审类别 | 评审人员 | 备注
1 | 软件需求规格说明书 | 2020-08-22 | 会议走查 | XXX
2 | 概要设计说明书 | 2020-09-25 | 会议走查 | XXX
3 | 详细设计说明书 |  | 非会议走查 | XXX
4 | 数据库设计说明书 |  | 非会议走查 | XXX
5 | 测试用例 |  | 非会议走查 | XXX
6 | 核心代码 |  | 会议走查 | XXX
7 | 一般代码 |  | 非会议走查 | XXX
8 | 迭代评审会 |  | 会议走查 | XXX
9 | 迭代回顾会 |  | 会议走查 | XXX
10 | 里程碑评审 |  | 会议走查 | XXX

## 6交付计划
交付计划
编号 | 里程碑名称 | 计划开始时间 | 计划完成日期 | 迭代版本号 | 迭代交付内容 | 是否发布 | 输出物 | 移交内容 | 接收主体 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 里程碑1 | 2020-10-08 | 2020-11-30 | Sprint 13 | 外包供应商推荐 | 是 | 系统原型、迭代计划、详细设计说明书、接口文档、数据库设计、源代码、测试用例、测试报告、应用程序、发布说明 | 用户手册 | 运营团队 | 2020-10-08 | 2020-11-30
株电新首页
|  |  |  | 中车购产品2020 Sprint 14 | 在线支付会员费-服务购买记录+开票 | 是 |  | 用户手册 | 运营团队
在线支付会员费-在线支付
在线支付会员费-服务购买
在线支付会员费-登录拦截
|  |  |  | 中车购产品2020 Sprint 15 | 供应商变更--采购商端 | 是 |  | 用户手册 | 运营团队
供应商变更--供应商端
|  |  |  | 中车购产品2020 Sprint 16 | 永济电机-质量协同 | 是 |  | 用户手册 | 运营团队
株电变更优化
2 | 里程碑2 | 2020-12-01 | 2021-01-30 | 中车购产品2020 Sprint 17 | 供应链金融-融资申请-融资结果反馈 | 是 | 系统原型、迭代计划、详细设计说明书、接口文档、数据库设计、源代码、测试用例、测试报告、应用程序、发布说明 | 用户手册 | 运营团队 | 2020-12-01 | 2021-01-30
供应链金融-放款记录
供应链金融-金融产品
供应链金融-融资意向反馈-待申请、待审核、已审核
供应链金融-融资概览，主要包含资产合计、融资概览、资金汇总
|  |  |  | 中车购产品2021 Sprint 1 | 质量协同-质量不合格-待阅、已阅 | 是 |  | 用户手册 | 运营团队
供应链协同优化-收发货协同优化、发货单添加附件、发票协同等
株电供应商管理-bug以及报表等优化
四方所供应商管理优化-合格供应商、供应商变更、供应商退出
文件服务器升级
|  |  |  | 中车购产品2021 Sprint 2 | 收发货协同新建发货通知优化 | 是 |  | 用户手册 | 运营团队
供应商处罚索赔、索赔分采、处罚分采工作流程调整
发票协同增加调整母件描述检索为母件编码
在线缴纳会员费增加省市级联
供应链金融功能优化

## 7项目依赖
项目依赖的外部因素
项目依赖类型 | 依赖项简要描述 | 外部依赖关系对项目的输入 | 依赖关系产生的项目输出 | 计划就绪日期 | 此依赖的外部联系人 | 内部责任人 | 实际就绪日期 | 状态
资金合同商务类
设备、硬件类
软件类
项目的子项目类
环境类
人员类
客户需求类
解决方案及设计类
交付及交付物类
项目验收类
Note on D2: qzeng: 体现项目的输出与外部依赖的关系，在交付之前要验证这些输出是否符合要求
Note on A4: qzeng: 例如: . 需外部提供新型的设备供开发和测试 . 需客户方提供所需的硬件配置信息
Note on A5: qzeng: .如提供必需的软件版本信息以及软件本身； 提供所需的供后续开发的基础软件源代码版本
Note on A6: qzeng: 相对于整个项目集，其中的子项目与整个项目集之间有很多的外部依赖关系需要考虑
Note on A7: qzeng: 开发、测试工作环境，如： . 及时准备就绪外部系统以供集成测试 . 及时准备就绪整个测试环境
Note on A10: qzeng: 如： . 及时提供供开发的集成版本 . 及时决策解决方案或接口
Note on A12: qzeng: 如及时进行项目验收

## 8集成和测试1
集成和测试
集成策略 | 集成频率、方式 | 进行阶段 | 集成步骤
| 每日构建 | 每日 | 给出自动构建脚本
| 按需随时集成 | 迭代中/按需 | 前后端联调：1、进行接口测试；2、前后端联调 版本自动打包：给出自动构建脚本 版本手动打包：列出手动打包的步骤，比如1、手动编译；2、手动构建；3、手动打包
| 集中一次性集成 | sprintX/发版前一个迭代 | 版本自动打包：给出自动构建脚本 版本手动打包：列出打包的步骤，比如1、手动编译；2、手动构建；3、手动打包
集成环境 | 软硬件分类 | 集成环境1 | 集成环境2
| CPU架构及型号 | Intel 8核 16GB
| 操作系统 | Windows Server 2012 R2、Linux Cent OS 7.x、CentOS 6.8 64位
| 存储类型及容量 | 内存：8G
| WEB服务器 | Resin、Tomcat7
| 数据库 | MySQL、oracle、sqlserver
| 网络环境、部署配置 | 公司内网、广域网外网独立IP、阿里云部署
| 中间件 | redis
| 第三方软件及其配置要求 | 帆软报表 8 标准配置
| 产品集成工具 | Intellij IDEA等
测试策略 | 测试类型 | 测试工具 | 测试方法
| 功能测试 | 研发管理平台 | 边界法、场景法、错误推测法等
| 集成测试 | SoupUI、Jmeter、Postman | 自顶向下和自底向上
| 性能测试 | loadrunner、Jmeter | 无
| 安全性测试 | 漏洞扫描工具 | 无
测试环境 | 软硬件分类 | 测试环境1 | 测试环境2
| CPU架构及型号 | Intel 8核 16GB
| 操作系统 | Windows Server 2012 R2、Linux Cent OS 7.x、CentOS 6.8 64位
| 存储类型及容量 | 内存：8G
| WEB服务器 | Resin、Tomcat7
| 数据库 | MySQL、oracle、sqlserver
| 网络环境、部署配置 | 公司内网、广域网外网独立IP、阿里云部署
| 中间件 | redis
| 第三方软件及其配置要求 | 帆软报表 8 标准配置
Note on C2: 在开发的各个阶段，集成的频率往往是不一样的。 此处可以填写时间段，也可以按项目开发计划的各个阶段填写

## 9DoD
说明：1、原则上迭代完成标准不能低于组织级要求的迭代开发完成标准，如果需要调整，需给出调整理由 2、版本发布通过标准不允许调整，如果未达到组织级要求的发版标准，需要部门经理签批后才能发版
迭代完成标准 | 调整理由
1.所有故事均评审通过
2.设计文档已更新（包括接口、数据结构、关键逻辑）
3.静态代码sonar扫描缺陷和安全漏洞无D、E级别的问题
4.静态代码sonar扫描代码重复密度，前端<=20%，后端<=15%
5.静态代码sonar扫描代码注释率前端>=20%，后端>=20%
6.单元测试行覆盖率>=20%
7.所有测试用例均评审通过
8.测试缺陷修复率>=80%
9.无功能性以上的缺陷（一般及以上），如果有，必须由产品/项目经理评估和批准
10.最新的代码已提交配置库的正确位置
版本发布通过标准
1.所有故事均评审通过
2.静态代码sonar扫描缺陷和安全漏洞无D、E级别的问题
3.静态代码sonar扫描代码重复密度，前端<=20%，后端<=15%
4.静态代码sonar扫描代码注释率前端>=20%，后端>=20%
5.单元测试行覆盖率>=20%
6.测试缺陷修复率>=95%
7.无功能性以上的缺陷（一般及以上），如果有，必须由产品/项目经理评估和批准
验收版本发布通过标准
1、验收测试一般及以上缺陷修复率100%，如果有，必须由分管副总签批同意

## 10项目相关计划
项目相关计划
文档名称 | 描述
过程裁剪列表 | 参见《XXXX过程裁剪列表》
度量与过程性能目标 | 参见《XX项目度量计划》
配置管理计划 | 参见《配置管理计划》
质量保证计划 | 参见《质量保证计划》
风险管理策略 | 参见《风险和机会管理计划》