## 产品项目过程裁剪列表
XXX产品/项目过程裁剪列表
过程活动 | 子过程 | 过程输出 | 组织级过程裁剪指南 | 项目裁剪原因说明 | 项目裁剪结果 | 合并 | 可与其他产品或者过程合并在一起输出
项目策划&估算 | 评估项目级别 | 项目评级表 | 按流程执行 |  |  | 替代 | 可以使用其他产品或者工具替代
| 组织项目团队 | 角色职责对照表 | 替代：角色职责可以使用组织级角色岗位职责对照表替代 |  |  | 裁剪 | 裁减该产品或者过程
| 定义项目目标、迭代次数、迭代长度 |  | 按流程执行 |  |  | 不裁剪 | 不裁减该产品或者过程
| 裁剪并定义过程 | 过程裁剪列表 | 调整：当为客户定制产品开发时，客户要求使用客户定制的流程和模板时，按照客户要求定义
| 定义项目度量与过程性能目标 | 项目度量计划 | 按流程执行
| 项目初估 | 产品backlog列表 | 按流程执行
| 制定项目总体计划书 | 项目总体计划书 | 调整：可以调整迭代的长度
| 项目计划评审 | 产品/项目计划书评审报告 | 按流程执行
需求开发和管理 | 分析业务需求 | 产品backlog | 裁剪：产品开发可裁剪，技术合同类项目可裁剪
| 添加归并至产品backlog | 产品backlog | 按流程执行
| 编写业务需求说明书 | 业务需求说明书 | 裁剪：产品开发可裁剪，技术合同类项目可裁剪
| 发起业务需求评审 | 业务需求评审报告 | 裁剪：产品开发可裁剪，技术合同类项目可裁剪
| 客户需求确认 |  | 裁剪：产品开发可裁剪，技术合同类项目可裁剪
| 维护需求跟踪矩阵（业务需求-软件需求-测试用例） | 需求跟踪矩阵 | 替代：可以使用项目管理工具的相关功能替代 裁剪：产品开发时业务需求说明书可裁剪，软件需求与业务需求的关系跟踪可裁剪
| 软件需求分析 |  | 按流程执行
| 页面原型设计 | 系统原型 | 裁剪：编写了《软件需求规格说明书》且软件需求说明书可清晰完整的表达需求时，《系统原型》可裁剪
| 编写软件需求规格 | 软件需求规格说明书 | 裁剪：当迭代内容为集成或者系统测试，不涉及需求时，可裁剪 裁剪：输出了《系统原型》且系统原型可清晰完整的表达需求时，《软件需求规格说明书》可裁剪
| 迭代需求交底 | 需求评审报告 | 按流程执行
| 需求变更申请 | 变更申请单 | 按流程执行
迭代计划 | 拆分任务进行初步设计 | 迭代看板任务 | 按流程执行
| 评估故事点和工时 | 迭代任务工时 | 按流程执行
| 确认迭代范围以及目标 | 迭代目标 | 按流程执行
| 识别风险和机会 | 项目风险和机会计划与跟踪表 | 按流程执行
迭代实现-设计开发 | 系统架构设计 | 架构设计说明书 | 裁剪：基于公司统一开发平台开发的系统，架构设计文档和过程可以裁剪
| 系统设计 | 系统设计说明书 | 按流程执行
| 架构设计、系统设计评审 | 架构设计、系统设计评审报告 | 按流程执行
| 数据库设计 | 数据库设计说明书 | 替代：数据库设计说明书可使用PDM替代
| 功能模块设计 | 系统设计说明书 | 按流程执行
| 数据库、功能模块设计评审 | 数据库、系统设计评审报告 | 按流程执行
| 编写代码 | 代码源文件
| 编写单元测试 | 单元测试代码 | 裁剪：采用公司业务序列进行开发的产品，单元测试可裁剪； 代替：单元测试用例可以使用单元测试代码替代； 裁剪：无自研代码，单元测试过程可以裁剪； 特别说明：有自研核心代码需要编写单元测试用例，项目总体自研代码单元测试行覆盖率需大于等于20%。
| 执行单元测试 | 单元测试行覆盖率结果 | 按流程执行
| 代码走查/评审/SonarQube扫描 | 代码走查记录/Sonar扫描结果 | 按流程执行
迭代实现-集成打包 | 删除目标目录文件 |  | 替代：可以使用项目自定义的集成打包过程代替
执行代码编译
| 打war包或者jar包 | 发布包
发布本地路径
迭代实现-集成&系统测试 | 编写集成、系统测试用例 | 集成、系统测试用例 | 合并：集成测试用例可以与系统测试合并，标识出来类型即可
| 评审测试用例 | 测试用例评审报告 | 替代：测试用例评审过程可以使用项目管理工具中的评审流程替代
| 执行集成测试和系统测试、编写测试报告 |  | 合并：系统测试人员负责集成测试时，集成测试报告可以与系统测试报告合并
迭代监督和控制-迭代监督 | 站会更新任务状态和燃尽图 | 更新的燃尽图 | 按流程执行
| 更新任务工作量 | 更新的看板任务 | 按流程执行
迭代评审 | 组织迭代评审会议 |  | 按流程执行
| 给出测试结论 |  | 按流程执行
| 演示迭代成果 | 迭代评审报告 | 按流程执行
迭代回顾 | 组织迭代回顾会议 |  | 按流程执行
| 总结优缺点及解决方案 | 回顾会记录 | 按流程执行
| 跟踪风险和机会 | 项目风险和机会计划与跟踪表 | 按流程执行
| 跟踪依赖 | 项目总体计划书中的依赖跟踪表 | 按流程执行
统一验收 | 提交验收测试申请及材料 | 验收测试申请 验收测试材料 验收测试环境 | 按流程执行
| 执行冒烟测试 | 测试缺陷 | 按流程执行
| 反馈验收测试结论 | 验收测试报告 | 按流程执行
| 发布签批 | 发布签批单 | 按流程执行
迭代发布 | 准备版本发布资料 | 用户手册 版本发布说明 安装部署说明 | 替代：迭代版本提供升级说明即可，形式不限
| 构建版本 | 待发布包 | 按流程执行
| 测试发布包 | bug列表 | 按流程执行
| 通知相关人员 | 发布通知 | 按流程执行
| 建立版本基线 | 版本基线 | 按流程执行
迭代监督和控制-阶段/结项评审 | 编写阶段报告 | 回顾会记录（阶段报告） | 裁剪：如果《项目总体计划书》中未定义阶段，则改过程可以裁剪。 合并：如果该迭代结束同时也是阶段的结束，阶段评审会议和迭代回顾会可以合并
组织阶段评审会议
| 提交相关过程资产（结项） | 项目过程资产 | 按流程执行
配置管理 | 制定配置管理计划 | 配置管理计划 | 按流程执行
| 评审配置管理计划 | 配置管理计划评审报告 | 合并：可与产品/项目计划合并进行评审
| 建立配置管理库、权限 | 配置库权限列表 | 按流程执行
| 基线发布和管理 |  | 按流程执行
| 配置管理状态跟踪 | 配置状态统计报告 | 按流程执行
| 执行配置审计 | 配置审计报告 | 按流程执行
质量保证 | 制定质量保证计划 | 质量保证计划 | 按流程执行
| 评审质量保证计划 | 质量保证计划评审报告 | 合并：可与产品/项目计划合并进行评审
| 审计过程以及工作产品 | 《质量保证计划》不符合问题跟踪记录sheet页 | 裁剪：当相关过程、过程产品被裁剪时，PPQA检查单中的相应检查项可裁剪 代替：项目可以定义自己的检查单，不使用组织级检查单
| 处理问题 | 《质量保证计划》不符合问题跟踪记录sheet页 | 按流程执行
变更管理 | 变更申请 | 变更申请单 | 按流程执行
| 分析变更 | 变更申请单 | 按流程执行
| 执行变更 | 变更申请单 | 按流程执行
风险与机会管理 | 识别风险和机会 | 项目风险和机会计划与跟踪表 | 按流程执行
| 跟踪风险和机会 | 项目风险和机会计划与跟踪表 | 按流程执行
决策分析 | 组织决策会议 | 决策分析报告 | 按流程执行
| 建立评价准则 | 评价准则表 | 按流程执行
| 识别候选方案 | 决策分析报告：已识别候选方案 | 按流程执行
| 组织正式决策会议 |  | 按流程执行
| 确定评价准则 |  | 按流程执行
| 选择评价方法 |  | 按流程执行
| 评价候选方案 |  | 按流程执行
| 选择解决方案 | 决策分析报告 | 按流程执行
根因分析 | 收集、整理事件数据，汇总信息 |  | 按流程执行
| 召开根因分析会议 | 根因分析报告 | 按流程执行
| 执行改进、验证执行效果 |  | 按流程执行
| 提交改进建议 |  | 按流程执行
同行评审 | 发送评审邀请 | 待评审工作产品 同行评审检查表 | 按流程执行
| 预评审问题反馈，收集记录 | 个人预审报告 | 裁剪：会议走查和非会议走查，此过程交付物可裁剪
| 主持同行评审会议 | 同行评审报告 | 按流程执行
| 回答记录所有问题 | 同行评审问题列表 | 按流程执行
| 发送修订后工作产品 | 修订后的工作产品 | 按流程执行
项目级度量分析 | 制定项目度量计划 | 项目度量计划 | 裁剪：项目级度量指标可以依据组织级要求的做裁剪
| 收集项目度量数据 | 项目度量分析报告 | 按流程执行
| 分析项目度量数据 | 项目度量分析报告 | 按流程执行
| 提交项目级度量数据 | 组织级度量数据库 | 按流程执行

## 组织过程裁剪列表
组织过程裁剪列表
过程活动 | 子过程 | 过程产品 | 裁剪方式 | 裁减原因说明 | 裁剪指南/条件说明
组织过程开发与改进 | 评估组织过程识别改进项 | 体系运行状态报告 |  |  |  | 合并 | 可与其他产品或者过程合并在一起输出
| 制定过程改进计划 | 实施状态记录表 质量改进计划表 |  |  |  | 替代 | 可以使用其他产品或者工具替代
| 实施过程改进计划 |  |  |  |  | 裁剪 | 裁减该产品或者过程
| 建立和维护生命周期模型 | 组织级生命周期模型描述 产品/项目生命周期选择表 |  |  |  | 不裁剪 | 不裁减该产品或者过程
| 建立和维护标准过程 | 组织标准体系 组织标准文档过程列表
| 建立和维护裁剪指南和准则 | 组织标准过程产品裁剪列表（含指南）
| 建立和维护角色岗位职责定义 | 角色岗位职责定义
| 建立和维护组织级度量库 | 组织级度量库
| 建立和维护组织级过程资产 | 组织过程资产建立和维护指南
| 建立和维护工作环境标准 | 组织级标准工作环境
| 发布组织过程资产 | OA发布通知 组织过程资产入库申请单
| 推广组织过程资产 | 培训相关计划 培训相关教材
| 总结过程改进经验 | 组织最佳实践列表
组织培训 | 培训需求调查
培训需求
| 培训计划 | 培训计划
| 选择培训讲师、组织印发培训内容 | 培训教材
| 组织培训 | 培训通知 培训签到表
| 培训效果评估（考核） | 效果评估表 培训报告
组织级度量分析 | 确定组织级度量目标 | 初步的度量规格说明书 过程改进目标
| 建立组织度量构造库 | 《度量规格说明书》
| 建立组织度量数据库 | 组织级度量数据库
| 分析组织级数量数据 | 组织级度量分析报告
| 沟通度量结果 | 组织级度量分析报告
风险与机会管理 | 风险机会入库 | 组织风险和机会库